«УТВЕРЖДАЮ»

директор  МБОУ «Косьинская СОШ»

Е.С.Копайгородский

Приказ от 07.10.2019 г №  59/1-од

План мероприятий («Дорожная карта»)

по введению ФГОС СОО в МБОУ «Косьинская СОШ»

| Направление деятельности | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое обеспечение | Разработка и утверждение плана мероприятий введения ФГОС СОО | сентябрь-октябрь 2019 | директор заместитель директора |
|  | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС СОО | до 31.12.2019 | библиотекарь |
|  | Разработка положений: об индивидуальном учебном плане о социальный практиках и профессиональных пробах об проектно-исследовательской деятельности обучающихся о сетевой реализации ООП СОО | к 01.09.2020 | директор заместитель директора |
|  | Внесение изменений в положения: о системе оценок, форме и порядке промежуточной аттестации обучающихся; о внеурочной деятельности; | к 01.09.2020 | директор заместитель директора |
|  | Корректировка программы развития ОО | к 01.09.2020 | директор заместитель директора |
|  | Корректировка должностных инструкций работников ОУ в соответствие требованиям ФГОС и тарифно-квалификационным характеристикам, требованиям профессионального стандарта | к 01.09.2020 | директор |
|  | Разработка и утверждение ООП СОО | к 01.09.2020 | рабочая группа по ведению ФГОС СОО |
|  | Опрос мнения обучающихся о планируемом профиле обучения | февраль-март 2020 | заместитель директора по УВР |
|  | Определение профиля обучения в 2020-2021 гг. | май 2020 г. | директор заместитель директора |
|  | Разработка учебного плана | к 01.09.2020 | рабочая группа по ведению ФГОС СОО |
|  | Разработка рабочих программ учебных курсов, курсов внеурочной деятельности | к 25.08.2020 | учителя-предметники, реализующие ФГОС СОО |
|  | Разработка плана ВШК (раздела) по реализации ФГОС СОО | сентябрь 2020 | заместитель директора |
| Информационно-методическое обеспечение | Разработка и корректировка плана методической работы ОУ в рамках введения ФГОС СОО | октябрь 2019 | заместитель директора по УВР |
|  | Ведение на сайте ОО страницы, посвященной введению ФГОС СОО с размещением информационных материалов о введении ФГОС СОО, формы обратной связи | март 2020 | Отв.за ведение сайта Ахметзянова Н.В. |
|  | Изучение педагогами школы нормативных и методических документов по реализации ФГОС СОО | 2019-2020 | педагоги школы |
|  | Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты | май-август 2020 | директор заместитель директора |
|  | Проведение тематического педсовета «Особенности реализации ФГОС СОО» | август 2020 | директор заместитель директора |
|  | Проведение родительских собраний, посвященных вопросам введения и реализации ФГОС СОО | март 2020 | классные руководители 9 классов |
|  | Информирование выпускников 9 классов через организационные собрания, тематические классные часы | март 2020 | классный руководитель 9 класса |
| Организация внеурочной деятельности (в том числе учебно-проектной и исследователь-ской) | Разработка модели профильного образования на уровне ОО (индивидуальные учебные планы, социальные практики и профессиональные пробы, внеурочная и проектная деятельность) | к 01.09.2020 | рабочая группа по введению ФГОС СОО |
|  | Уточнение модели организации социальных практик и профессиональных проб с учетом реализуемых профилей | к 01.09.2020 | рабочая группа по введению ФГОС СОО |
|  | Заключение соглашения(й) о совместной деятельности (договоров о сотрудничестве) с социальными партнерами | к 01.09.2020 | директор |
|  | Разработка инструментария оценивания социальных практик и профессиональных проб | к 01.09.2020 | рабочая группа по введению ФГОС СОО |
|  | Разработка программы тьюторского сопровождения обучающихся | к 01.09.2020 | рабочая группа по введению ФГОС СОО |
|  | Корректировка критериев оценивания индивидуальных проектов обучающихся | к 01.09.2020 | рабочая группа по введению ФГОС СОО |
| Кадровое обеспечение | Анализ кадрового обеспечения и реализации ФГОС СОО | сентябрь 2019 | директор заместитель директора по УВР |
|  | Создание и корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ в связи с введением ФГОС СОО | сентябрь 2019 | заместитель директора по УВР |
|  | Повышение квалификации по направлению «Введение ФГОС СОО» руководящими и педагогическими работниками школы | в соответствии с планом графиком повышения квалификации | работники ОО |
| Материально-техническое обеспечение | Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС СОО | январь-май 2020 | директор, завхоз |
|  | Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ требованиям ФГОС | к 01.09.2020 | директор завхоз |
|  | Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС | постоянно | директор завхоз |
|  | Обеспечение условий реализации ООП СОО противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ | постоянно | директор завхоз |
|  | Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС | к 01.09.2020 | директор заместитель директора библиотекарь |
|  | Обеспечение учебниками и учебными пособиями, обеспечивающими реализацию ФГОС СОО | к 01.09.2020 |  |
|  | Обеспечение укомплектованности электронными образовательными ресурсами | к 01.09.2020 |  |
|  | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным ресурсам | постоянно | Педагоги школы |
| Финансовое обеспечение | Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП | январь-июнь 2020 | директор завхоз |
|  | Привлечение внебюджетных средств | 2020 | директор |
|  | Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работникам ОУ, в том числе, стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования | к 01.09.2020 | директор |
| Управленческое обеспечение | Планирование деятельности по введению и реализации ФГОС СОО в школе | по мере необходимости | директор заместитель директора |
|  | Внутришкольный контроль введения и реализации ФГОС ООО | в соответствии с планом ВШК | директор заместитель директора |
|  | Участие органов самоуправления образовательным учреждением в подготовке, обсуждении, принятии и реализации управленческих решений по введению ФГОС СОО (реализация государственно-общественного характера управления образованием) | по мере необходимости | директор педагоги школы |
|  | Координация деятельности участников образовательных отношений по введению и реализации ФГОС СОО | постоянно | директор заместитель директора по УВР |
|  | Мониторинг и коррекция деятельности по введению и реализации ФГОС СОО в школе | 1 раз в четверть | директор заместители директора |